## Лист3
адрес многоквартирного жилого дома | ул.Березова д2 | ул.Березова д3 | ул.Березова д4 | ул.Березова д10 | ул.Березова д1Г | ул.Березова д1Е | ул.Гоголя д.35 к.2 | ул.Гоголя д.37 | ул.Гоголя д.43/26 | ул.Гоголя д.54 | ул. Корнилова д.2А | ул. Нахимова д.2 Б | ул. Нахимова д.3к.1 | ул. Черновицкая д.25 к.2 | ул. Черновицкая д.28А | ул. Черновицкая д.30А | ул. Черновицкая д.32 | ул. Черновицкая д.34 | ул. Черновицкая д.36 | ул. Черновицкая д.38 | ул. Щорса д.33/9 | ул. Щорса д.37 | ИТОГО:
Готовность жилых домов(паспорт готовности) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22
Подготовка бойлерных установок | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0
Промывка и опресовка систем центрального отопления | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 22/22
Подготовка элеваторных узлов/ИТП | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 23/4
Замена труб всего: | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 47 | 75 | 468 | 85 | 105 | 366 | 48 | 76 | 43 | 85 | 152 | 57 | 91 | 269 | 125 | 2378
- отопления | х | 145 | х | х | х | х | 80 | 32 | 67 | 446 | 36 | 76 | 322 | 48 | 43 | 22 | 67 | 134 | 25 | 53 | 242 | 112 | 1950
- горячего водоснабжения | х | 9 | х | х | х | х | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 15 | 26 | х | 15 | 10 | 5 | 10 | 8 | 15 | 2 | 1 | 179
- холодного водоснабжения | х | 5 | х | х | х | х | 12 | 3 | 3 | 12 | 18 | 10 | 11 | х | 10 | 5 | 5 | 8 | 12 | 10 | 13 | 1 | 138
- канализации | х | 2 | х | х | х | х | 13 | 7 | х | х | 8 | 4 | 7 | х | 8 | 6 | 8 | х | 12 | 13 | 12 | 11 | 111
Ремонт вентилей и задвижек | 7 | 5 | 11 | 10 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 13 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 139
Замена вентилей и задвижек | 9 | 8 | 13 | 16 | 24 | 9 | 17 | 6 | 16 | 21 | 13 | 26 | 7 | 9 | 8 | 21 | 12 | 24 | 19 | 11 | 7 | 7 | 303
Ремонт электрооборудования: групповых эл.щитов/шс,вру | 4/2 | 2/1 | 7/1 | 15/2 | 17/1 | 4/1 | 5/1 | 3/2 | 8/1 | 12/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 12/2 | 10/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 5/1 | 143/25
Подготовка домов с АОГВ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0
Готовность домов с печами | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0
Ремонт кровли | 20 | 145 | х | 124 | 34 | 70 | 80 | 32 | 67 | 46 | 36 | 76 | 122 | х | 43 | 22 | 67 | 34 | 25 | 53 | 242 | 112 | 1450
Ремонт чердачных помещений | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0
Ремонт цоколей | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0
Ремонт межпанельных швов | 20 | Х | 76 | 24 | 34 | 70 | 80 | 32 | 67 | х | х | 76 | 22 | х | 43 | 22 | х | х | 25 | 53 | 42 | 43 | 729
Остекление лестничных клеток | 3 | 8 | 50 | 23 | 12 | 4 | 8 | 6 | 9 | 2 | 23 | 10 | 26 | 12 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 232
Ремонт входных дверей | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 47
Ремонт водосточных труб | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0
Ремонт покрытия дворовых территорий (отмостка) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0